## Table 1
Informação atualizada em: 29/05/2026
OBJETO | SITUAÇÃO ATUAL | DATA DE INÍCIO | EMPRESA CONTRATADA | MOTIVO DE PARALISAÇÃO | PREVISÃO PARA REINICIO | RESPONSÁVEL
CRECHES INACABADAS PACľUADAS COM O FNDE - LOTE 01 - DOIS CARNEIROS | INACABADA | 2020-10-14 | M&W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA EPP | informamos que a empresa M&W Serviços de Construção e Reforma Ltda EPP, contratada para a execução dos serviços, paralisou as atividades sob a alegação de que aguardava aprovação de termo aditivo e de reequilíbrio econômico-financeiro. Entretanto, cumpre esclarecer que o referido pleito não apresentou fundamentos técnicos e jurídicos suficientes, tampouco foi instruído com documentação comprobatória que atestasse a veracidade e validade das alegações apresentadas pela contratada. Diante da ausência de justificativas plausíveis e da paralisação não autorizada das atividades, o Município adotou todas as providências administrativas cabíveis, incluindo: Emissão de notificações formais à empresa, solicitando esclarecimentos e a imediata retomada da obra; Tentativas de conciliação administrativa, visando à continuidade da execução contratual; Registro da situação junto aos órgãos de controle e comunicação formal ao FNDE. Apesar dos esforços empreendidos, a empresa abandonou definitivamente a execução da obra, descumprindo obrigações contratuais e legais. | 2026-10-30 | WELLINGTON GONCALVES DE LIMA JUNIOR - GERENTE E GESTOR DO CONTRATO
CRECHES INACABADAS PACľUADAS COM O FNDE - LOTE 02 - MARCOS FREIRE | INACABADA | 2020-10-14 | M&W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA EPP | informamos que a empresa M&W Serviços de Construção e Reforma Ltda EPP, contratada para a execução dos serviços, paralisou as atividades sob a alegação de que aguardava aprovação de termo aditivo e de reequilíbrio econômico-financeiro. Entretanto, cumpre esclarecer que o referido pleito não apresentou fundamentos técnicos e jurídicos suficientes, tampouco foi instruído com documentação comprobatória que atestasse a veracidade e validade das alegações apresentadas pela contratada. Diante da ausência de justificativas plausíveis e da paralisação não autorizada das atividades, o Município adotou todas as providências administrativas cabíveis, incluindo: Emissão de notificações formais à empresa, solicitando esclarecimentos e a imediata retomada da obra; Tentativas de conciliação administrativa, visando à continuidade da execução contratual; Registro da situação junto aos órgãos de controle e comunicação formal ao FNDE. Apesar dos esforços empreendidos, a empresa abandonou definitivamente a execução da obra, descumprindo obrigações contratuais e legais. | 2026-10-30 | WELLINGTON GONCALVES DE LIMA JUNIOR - GERENTE E GESTOR DO CONTRATO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MAURICIO MARľINS DE ALBUǪUERǪUE | INACABADA | 2022-09-19 | J. DE ANDRADE SILVA E JUNIOR EIRELI | O abandono da obra de reforma e ampliação da Escola Municipal Dr. Maurício Martins de Albuquerque, cuja execução estava a cargo da empresa J. de Andrade Silva e Junior EIRELI. Durante a execução do contrato, a empresa contratada informou formalmente não dispor de recursos financeiros suficientes para dar continuidade à obra, alegando dificuldades internas que comprometiam sua capacidade operacional e financeira. Diante da situação, a Administração Municipal adotou todas as medidas administrativas cabíveis, no intuito de viabilizar a retomada dos serviços e garantir o cumprimento do contrato, incluindo: Envio de notificações formais à empresa, exigindo providências e a continuidade da obra conforme previsto em contrato; Reuniões e tratativas diretas, buscando alternativas para a superação do impasse; Registro da situação e constituição de dossiê administrativo, a fim de subsidiar eventuais medidas legais. Apesar das tentativas de resolução e das oportunidades concedidas à empresa, a contratada abandonou os serviços, caracterizando descumprimento contratual grave. | 2026-12-30 | WELLINGTON GONCALVES DE LIMA JUNIOR - GERENTE E GESTOR DO CONTRATO