## 1º TRIMESTRE
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS - 2º TRIMESTRE
ATUALIZAÇÃO | [7 empty] | 2019-07-05
Objeto | Origem do recurso | Valor total | Empresa contratada | Número do Contrato | Data de início | Data prevista para término | Valor total já pago ou percentual de execução financeira | Situação atual da obra
Contratação de serviços especializados para execução do Projeto Técnico Social - PTS, para a Zeis de Aritana em Piedade no município do Jaboatão dos Guararapes/ PE. | Ministério das Cidades | 873331.17 | PROATEC - PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA LTDA | 352.714-67/2011 | 2015-01-05 | DEZ/2020 | 205642.08 | Em andamento
Serviços espcializados para a execução do Projeto Técnico Social - PTS, visando apoiar açoes socioeducativas e de risco de deslizamentos (ETAPA I) em 26 (Vinte e seis) Setores, no município do Jaboatão dos Guararapes/ PE. | Ministério das Cidades | 1179948.96 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 402.318-30/2012 | 2015-09-01 | DEZ/2019 | 214530.45 | Em andamento
Serviços espcializados para a execução do Projeto Técnico Social - PTS, no âmbito do empreendimento dos Canais de Cajueiro Seco e Nova Divinéia, no município do Jaboatão dos Guararapes/ PE. | Ministério das Cidades | 273000 | Grupo Figem & Associados - Gonçalves & Albuquerque LTDA | 351.044-37/2011 | 2015-09-01 | PARALISAÇÃO "SINE DIE" | 29261.08 | PARALISAÇÃO "SINE DIE"
Empresa especializada para execução do Projeto Técnico Social - PTS em 10 (Dez) Setores nas áreas de risco de desabamento no município do Jaboatão dos Guararapes/ PE. | Ministério das Cidades | 133346.84 | INSTITUTO DE PESQUISAS SOCIAIS E APLICADAS - IPSA | 351.549-39/2011 | 2016-05-02 | CONTRATO FINALIZADO | 17970.04 | CONTRATO FINALIZADO
Execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Jaboatão dos Guararapes - Lote - 01 | Recursos do Municipio | 16449015.01 | Locar Saneamento Ambiental LTDA | 018/2013 | 2013-10-01 | 2019-09-25 | 5824862.01 | Em andamento
Contratação de Serviços especializados de coleta e limpeza urbana no município do Jaboatão dos Guararapes - Lote 02 | Recursos do Municipio | 9348779.08 | Via Ambiental Engenharia e Serviços Ltda | 005/2013 | 2013-01-08 | 2019-07-18 | 5450006.16 | Em andamento
Execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Jaboatão dos Guararapes - Lote - 03 | Recursos do Municipio | 26042866.07 | Locar Saneamento Ambiental LTDA | 003/2013 | 2013-03-01 | 2019-03-01 | 8807713.47 | Encerrado
Execução dos Serviços de tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos gerados no Município do Jaboatão dos Guararapes | Recursos do Municipio | 9614520 | Ecopesa Ambiental S/A. | 030/2013 | 2013-12-20 | 2019-12-20 | 4014654.27 | Em andamento
Locação de sanitários químicos para serem utilizados na orla da praia no município de Jaboatão dos Guararapes - PE | Recursos do Municipio | 500207.4 | S&C Banheiros Químicos e Limpeza em Geral LTDA - ME | 003/2014 | 2014-07-01 | 2019-03-30 | 160648.62 | Encerrado
Execução de Serviços de Poda de Árvores nos canteiros de ruas e avenidas, praças públicas e órgãos do Município do Jaboatão dos Guararapes. | Recursos do Municipio | 1196707.5 | Universo Empreendimentos Eireli | 012/2016 | 2016-08-05 | 2019-08-06 | 476440.53 | Em andamento
Contratação de empresa especializada para apoio à fiscalização dos serviços de limpeza urbana no município de Jaboatão dos Guararapes – PE | Recursos do Municipio | 1773067.63 | Geosistemas - Eng e Planejamento Ltda | 005/2014 | 2014-02-07 | 2019-08-17 | 739619.66 | Em andamento
Execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Jaboatão dos Guararapes - Lote - 03 | Recursos do Municipio | 21059709.16 | Locar Saneamento Ambiental LTDA | 001/2019 | 2019-03-01 | 2019-08-28 | 5266651.01 | Em andamento
Contratação de Empresa de engenharia para serviços técnicos especializados de manutenção para recuperação de pontos críticos do sistema de drenagem, no município do Jaboatão dos Guararapes. | Recursos do Municipio | 3534999.86 | LUZ ENGENHARIA LTDA. | 003/2016 | 2016-03-23 | 2020-03-23 | 474013.05 | Em andamento
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção de vias pavimentadas com CBUQ, do município do Jaboatão dos Guararapes, através dos serviços de fresagem e recapeamento asfáltico. | Recurso do Município/FINISA (Empréstimo Caixa Econômica Federal) | 6397633.83 | EMPERTEC | 025/2014 | 2018-08-28 | 2019-08-28 | 3426634.27 | Em andamento
Contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de tapa buraco em PMF em vias urbanas do Municipio de Jaboatão dos Guararapes – Lote 01 | Recursos do Municipio | 5383900.12 | BR CONSTRUÇÕES LTDA | 15/2015 | 2015-09-02 | 2019-09-02 | 1086909.59 | Em andamento
Contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de tapa buraco em PMF em vias urbanas do Municipio de Jaboatão dos Guararapes – Lote 02 | Recursos do Município | 4000000 | VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA | 16/2015 | 2015-02-09 | 2019-09-02 | 813880.83 | Em andamento
Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços especializados de limpeza de canais e galerias no Município do Jaboatão dos Guararapes, inseridos no Programa Caminho das Águas - Lote 01 | Recursos do Municipio | 3777392.88 | SERVITIUM LTDA | 008/2012 | 2012-02-04 | 2019-04-02 | Até a presente data não houve pagamento | Encerrado
Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços especializados de limpeza de canais e galerias no Município do Jaboatão dos Guararapes, inseridos no Programa Caminho das Águas - Lote 02 | Recursos do Municipio | 2853368.97 | SERVITIUM LTDA | 009/2012 | 2012-02-04 | 2019-04-02 | Até a presente data não houve pagamento | Encerrado
Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviço complementares de limpeza urbana de áreas planas e de talude, vistorias e proteção de Defesa Civil, fiscalização urbana e ambiental e morros, incluindo o fornecimento de veículos equipamentos no Município de Jaboatão dos Guararapes | Recursos do Municipio | 14645041.91 | LOQUIPE | 002/2017 | 2017-09-06 | 2019-06-19 | 2769137.69 | Em andamento
Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de engenharia para regularização e melhoria de diversas ruas não pavimentadas localizadas nas regionais administrativas do município de Jaboatão - Lote 02. | Recursos do Municipio | 3295000 | EMPERTEC | 005/2017 | 2017-11-01 | 2019-11-01 | 640047.03 | Em andamento
Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de engenharia para regularização e melhoria de diversas ruas não pavimentadas localizadas nas regionais administrativas do município de Jaboatão - Lote 01. | Recursos do Municipio | 6338414.56 | CONSÓRCIO BR – SAM | 006/2017 | 11/22/2017 | 2019-11-22 | 1706904.18 | Em andamento
Contratação de Empresa de engenharia para serviços técnicos especializados de manutenção para recuperação de pontos críticos do sistema de micro-drenagem, no município do Jaboatão dos Guararapes. (Lote 01: regionais 05,06 e 07 | Recursos do Municipio | 8111762.92 | LUZ ENGENHARIA LTDA. | 009/2017 | 2017-11-24 | 2019-11-24 | 1019913.75 | Em andamento
Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de limpeza de canais (Macrodrenagem) galerias e canaletas do Município de Jaboatão dos Guararapes – Lote 02 | Recursos do Municipio | 5571614.01 | SERVITIUM LTDA | 002/2019 | 2019-03-13 | 2020-03-13 | 101527.54 | Em andamento
Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de manutenção para recuperação de pavimentos em paralelepípedos, em intertravados e passeio em pedras portuguesas em vias urbanas – Lote II – regionais 1,2,3 e 4 | Recursos do Municipio | 2702569.22 | CONCIP – CONSTRUÇÃO CIVIL POTIGUAR | 008/2018 | 2018-04-05 | 2019-04-05 | 170873.89 | Encerrado
Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços especializados de limpeza de canais e galerias no Município do Jaboatão dos Guararapes | Recursos do Municipio | 1395871.57 | SERVITIUM LTDA | 011/2018 | 2018-04-05 | 2019-05-04 | Até a presente data não houve pagamento | Encerrado
Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de limpeza de canais (Macrodrenagem) galerias e canaletas do Município de Jaboatão dos Guararapes – Lote 01 | Recursos do Municipio | 5924835.29 | CONSTRUTORA EVIDÊNCIA | 003/2019 | 2019-03-13 | 2020-03-13 | 140909.61 | Em andamento
Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de manutenção para recuperação de pavimentos em paralelepípedos, em intertravados e passeio em pedras portuguesas em vias urbanas – Lote II – regionais 1,2,3 e 4 | Recursos do Municipio | 2344437.93 | ANDRADE ENGENHARIA LTDA | 31/2018 | 2018-12-13 | 2019-07-31 | 227304.92 | Em andamento
Contratação de serviços Especializados de engenharia de obras de macro drenagem para contenção de inundações e deságuos finais da bacia do rio Jaboatão, compreendendo o revestimento dos canais, quatro de outubro, cajueiro seco, nova Divineia, Aritana garapeira e Rio da Velhas, nas regionais 05 e 06 do Município do Jaboatão dos Guararapes.Contratação de serviços Especializados de engenharia de obras de macro drenagem para contenção de inundações e deságuos finais da bacia do rio Jaboatão, compreendendo o revestimento dos canais, quatro de outubro, cajueiro seco, nova Divineia, Aritana garapeira e Rio da Velhas, nas regionais 05 e 06 do Município do Jaboatão dos Guararapes. | Antigo : Ministério da Integração Nacional; Atual: Ministério do Desenvolvimento Regional e Contra-partida | 11148410.19 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 023/2011-SEO | 25.05.2011 | 2020-03-02 | 6774479.7 | Em andamento
Contratação de serviços Especializados de engenharia de obras de macro drenagem para contenção de inundações e deságuos finais da bacia do rio Jaboatão, compreendendo o revestimento dos canais, quatro de outubro, cajueiro seco, nova Divineia, Aritana garapeira e Rio da Velhas, nas regionais 05 e 06 do Município do Jaboatão dos Guararapes.Contratação de serviços Especializados de engenharia de obras de macro drenagem para contenção de inundações e deságuos finais da bacia do rio Jaboatão, compreendendo o revestimento dos canais, quatro de outubro, cajueiro seco, nova Divineia, Aritana garapeira e Rio da Velhas, nas regionais 05 e 06 do Município do Jaboatão dos Guararapes. | Ministério das Cidades e Recursos do Município | 13529999.4 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 023/2011-SEO | 30.06.2011 | 2020-03-02 | 3726169.75 | Em andamento
Contratação de Empresa Especializada em Engenharia para execução das obras de Urbanização Integrada de Assentamentos Precários na ZEIS Aritana no Município de Jaboatão dos Guararapes.Contratação de Empresa Especializada em Engenharia para execução das obras de Urbanização Integrada de Assentamentos Precários na ZEIS Aritana no Município de Jaboatão dos Guararapes. | Ministério das Cidades ; Contra-partida e Recursos do Município | 9907062.56 | ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. | 015/2013 SEINFRA | 2013-09-18 | 2019-11-29 | 1546701.86 | Em andamento
Contratação ede Empresa de Engenharia para Execução de Serviços de Pavimentação e Drenagem da Rua Antônio Carlos Zazar no Município do Jaboatão dos Guararapes.Contratação ede Empresa de Engenharia para Execução de Serviços de Pavimentação e Drenagem da Rua Antônio Carlos Zazar no Município do Jaboatão dos Guararapes. | Ministério das Cidades e Contrapartida | 452474.48 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 002/2016 SEINFRA | 2016-03-23 | 2019-10-02 | 123169.37 | Em andamento
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos serviços de Pavimentação e Drenagem das Ruas: Químico Antônio Victor, Kleber de Andrade e Antônio Carlos Zazar em Candeias, no Município do Jaboatão dos Guararapes – LOTE I.Contratação de Empresa Especializada para Execução dos serviços de Pavimentação e Drenagem das Ruas: Químico Antônio Victor, Kleber de Andrade e Antônio Carlos Zazar em Candeias, no Município do Jaboatão dos Guararapes – LOTE I. | Recursos do Município e Contrapartida | 469729.11 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 011/2015 SEINFRA | 2015-07-29 | 2018-06-09 | 390365.33 | Concluída
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos serviços de Pavimentação e Drenagem das Ruas: Químico Antônio Victor, Kleber de Andrade e Antônio Carlos Zazar em Candeias, no Município do Jaboatão dos Guararapes – LOTE II.Contratação de Empresa Especializada para Execução dos serviços de Pavimentação e Drenagem das Ruas: Químico Antônio Victor, Kleber de Andrade e Antônio Carlos Zazar em Candeias, no Município do Jaboatão dos Guararapes – LOTE II. | Ministério das Cidades e Contrapartida | 2081680.11 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 012/2015 SEINFRA | 2015-07-31 | 2018-02-24 | 1979315.78 | Concluída
Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Urbanização, Pavimentação, Drenagem, Aecessibilidade e Sinalização das Ruas Chapadinha do Tum Tum, 02, Gonzagão, Itaituba, Jangadeiro, Princial e São José, Localizadas em diversos Bairros do Municipio do Jaboatão dos Guararapes.Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Urbanização, Pavimentação, Drenagem, Aecessibilidade e Sinalização das Ruas Chapadinha do Tum Tum, 02, Gonzagão, Itaituba, Jangadeiro, Princial e São José, Localizadas em diversos Bairros do Municipio do Jaboatão dos Guararapes. | FEM( Fundo de apoio ao Desenvolvimento Municipal) e Contrapartida | 4902338.79 | CONSTRUTORA EVIDÊNCIA – LTDA | 009/2016 SEINFRA | 2016-08-03 | 2019-09-21 | 4540102.81 | Em andamento
Contratação de Empresas para Serviços de Pavimentação e Drenagem da Rua Terezinha do Municipio do Jaboatão dos Guararapes.Contratação de Empresas para Serviços de Pavimentação e Drenagem da Rua Terezinha do Municipio do Jaboatão dos Guararapes. | Ministério das Cidades e Recursos do Município | 737000 | CONSTRUTORA EVIDÊNCIA – LTDA | 020/2018 | 2018-06-27 | 2019-04-23 | 241083.7 | Em andamento
Contratação de Empresas para Serviços de Pavimentação e Drenagem da Rua Major Médico Vicente do Municipio do Jaboatão dos Guararapes.Contratação de Empresas para Serviços de Pavimentação e Drenagem da Rua Major Médico Vicente do Municipio do Jaboatão dos Guararapes. | Ministério das Cidades e Contrapartida | 468600 | ROAD CONSTRUTORA EIRELI | 021/2018 | 2018-06-27 | 2019-08-21 | 278104.91 | Em andamento
Contratação de Empresa Especializada para Execução de Ponte Ligando o Bairro das Malvinas com o Bairro de Santo Aleixo, no Município do Jaboatão dos Guararapes.Contratação de Empresa Especializada para Execução de Ponte Ligando o Bairro das Malvinas com o Bairro de Santo Aleixo, no Município do Jaboatão dos Guararapes. | Recursos do Municipio | 1332398.58 | BARROS E ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. | 017/2015 SEINFRA | 2015-09-15 | 2016-11-30 | 1525339.14 | Concluída
Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Revitalização do Centro Adensado de Prazeres – Av. General Barreto de Menezes.Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Revitalização do Centro Adensado de Prazeres – Av. General Barreto de Menezes. | Recursos do Municipio | 1925345.72 | UNIVERSO EMPREENDIMENTO EIRELI | 011/2016 SEINFRA | 2016-05-08 | PARALISAÇÃO "SINE DIE" | 294865.22 | PARALISADO “SINE DIE”
Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Pavimentação e Drenagem de 18 (dezoito) ruas, nas regionais 1, 2, 3, 4, 5 e 6, no Município do Jaboatão dos Guararapes.Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Pavimentação e Drenagem de 18 (dezoito) ruas, nas regionais 1, 2, 3, 4, 5 e 6, no Município do Jaboatão dos Guararapes. | Antigo: Recursos do Municipo; Atual: Finisa | 11581838.34 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 010/2016 SEINFRA | 2016-08-09 | 2020-06-01 | 5197815.32 | Em andamento
Contratação de empresa de engenharia para estabilização de áreas de riscos de deslizamento de encostas em (10) dez setores: ur6-3 (zumbi do Pacheco), ur11 (zumbi do Pacheco), adb-2 (alto do bartolomeu/cavaleiro), ass-11 (alto são sebastião), vsj-4 (vila São José)Contratação de empresa de engenharia para estabilização de áreas de riscos de deslizamento de encostas em (10) dez setores: ur6-3 (zumbi do Pacheco), ur11 (zumbi do Pacheco), adb-2 (alto do bartolomeu/cavaleiro), ass-11 (alto são sebastião), vsj-4 (vila São José) | Ministério das Cidades e Contrapartida | 7466368.64 | WB CONTRUTORA LTDA. | 007/2012-SEO | 26.10.2011 | 2019-12-18 | 5999093.22 | Em andamento
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Engenharia Para Estabilização de Áreas de Risco de Deslizamentos nos 26(vinte e seis) Setores do Plano Municipal de Redução de Riscos no Município do Jaboatão dos Guararapes. (Lote 01)Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Engenharia Para Estabilização de Áreas de Risco de Deslizamentos nos 26(vinte e seis) Setores do Plano Municipal de Redução de Riscos no Município do Jaboatão dos Guararapes. (Lote 01) | Ministério das Cidades e Contrapartida | 10937391.29 | CONSTRUTORA SAM LTDA.. | 010/2013-SEINFRA | 2012-11-22 | 2019-06-06 | 3131972.26 | Em andamento
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Engenharia Para Estabilização de Áreas de Risco de Deslizamentos nos 26(vinte e seis) Setores do Plano Municipal de Redução de Riscos no Município do Jaboatão dos Guararapes. (Lote 02)Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Engenharia Para Estabilização de Áreas de Risco de Deslizamentos nos 26(vinte e seis) Setores do Plano Municipal de Redução de Riscos no Município do Jaboatão dos Guararapes. (Lote 02) | Ministério das Cidades e Contrapartida | 10298756.54 | MF ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA. | 012/2013-SEINFRA | 2013-10-09 | 2016-03-04 | 220069.89 | TERMO DE RESCISÃO AMIGAVÉL ASSINADO EM 03/03/2016
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Engenharia Para Estabilização de Áreas de Risco de Deslizamentos nos 26(vinte e seis) Setores do Plano Municipal de Redução de Riscos no Município do Jaboatão dos Guararapes. Lote 03 | Ministério das Cidades e Contrapartida | 9654205.97 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA. | 013/2013-SEINFRA | 2013-10-09 | 2020-04-25 | 3789032.44 | EM ANDAMENTO
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Engenharia Para Estabilização de Áreas de Risco de Deslizamentos nos 26(vinte e seis) Setores do Plano Municipal de Redução de Riscos no Município do Jaboatão dos Guararapes. (Lote 04) | Ministério das Cidades e Contrapartida | 9362292.69 | WB CONSTRUTORA LTDA. | 014/2013-SEINFRA | 2013-10-09 | 2019-12-02 | 5449734.29 | Em andamento
Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de material e execução dos serviços técnicos de pintura, para conservação física e manutenção corretiva nos Prédios Públicos e Instalações onde funcionam Serviços Públicos Municipais no Município de Jaboatão dos Guararapes | RECURSO DO MUNICÍPIO | 4865000 | ALCA ENGENHARIA LTDA | 002/2018 - SEINFRA | 2018-02-23 | 23/02/2020 1ª RENOVAÇÃO | 2494753.84 | Em andamento
Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de material e execução dos serviços técnicos de pintura, para conservação física e manutenção corretiva nos Prédios Públicos e Instalações onde funcionam Serviços Públicos Municipais no Município de Jaboatão dos Guararapes | RECURSO DO MUNICÍPIO | 3360000 | CBL EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP | 003/2018 - SEINFRA | 2018-02-23 | 23/02/2020 1ª RENOVAÇÃO | 1977629.49 | Em andamento
Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de material e execução dos serviços técnicos de pintura, para conservação física e manutenção corretiva nos Prédios Públicos e Instalações onde funcionam Serviços Públicos Municipais no Município de Jaboatão dos Guararapes | RECURSO DO MUNICÍPIO | 2440000 | VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA | 004/2018 - SEINFRA | 2018-02-23 | 23/02/2020 1ª RENOVAÇÃO | 1883461.82 | Em andamento
Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de material e execução dos serviços de manutenção, nos prédios e instalçaões onde funcionam Serviços Públicos Municipais no Município de Jaboatão dos Guararapes | RECURSO DO MUNICÍPIO | 7811685.36 | CBL EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP | 015/2018 - SEINFRA | 2018-05-31 | 31/09/19 CONTRATO PRORROGADO POR 120 DD PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO | 1211458.86 | Em andamento
Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de material e execução dos serviços de manutenção, nos prédios e instalçaões onde funcionam Serviços Públicos Municipais no Município de Jaboatão dos Guararapes | RECURSO DO MUNICÍPIO | 7811685.36 | CBL EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP | 034/2018 - SESAU | 2018-05-31 | 31/09/19 CONTRATO PRORROGADO POR 120 DD PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO | 553991.58 | Em andamento
Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de material e execução dos serviços de manutenção, nos prédios e instalçaões onde funcionam Serviços Públicos Municipais no Município de Jaboatão dos Guararapes | RECURSO DO MUNICÍPIO | 3818672.49 | CONSTRUTORA SBM LTDA | 032/2018 SESAU | 2018-05-31 | 31/09/19 CONTRATO PRORROGADO POR 120 DD PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO | 749623.35 | Em andamento
Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de material e execução dos serviços de manutenção, nos prédios e instalçaões onde funcionam Serviços Públicos Municipais no Município de Jaboatão dos Guararapes | RECURSO DO MUNICÍPIO | 2092793.52 | CONSTRUTORA SBM LTDA | 033/2018 SESAU | 2018-05-31 | 31/09/19 CONTRATO PRORROGADO POR 120 DD PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO | 424863.33 | Em andamento
Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de material e execução dos serviços de manutenção, nos prédios e instalçaões onde funcionam Serviços Públicos Municipais no Município de Jaboatão dos Guararapes | RECURSO DO MUNICÍPIO | 3739587.56 | CONSTRUTORA SBM LTDA | 013/2018 SEINFRA | 2018-05-31 | 31/09/19 CONTRATO PRORROGADO POR 120 DD PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO | 461906.35 | Em andamento
Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de material e execução dos serviços de manutenção, nos prédios e instalçaões onde funcionam Serviços Públicos Municipais no Município de Jaboatão dos Guararapes | RECURSO DO MUNICÍPIO | 2049451.64 | CONSTRUTORA SBM LTDA | 014/2018 SEINFRA | 2018-05-31 | 31/09/19 CONTRATO PRORROGADO POR 120 DD PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO | 570541.36 | Em andamento
Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de material e execução dos serviços de manutenção, nos prédios e instalçaões onde funcionam Serviços Públicos Municipais no Município de Jaboatão dos Guararapes | RECURSO DO MUNICÍPIO | 1685667.85 | CBL EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP | 062/2018 - SME | 2018-10-08 | 2019-10-08 | 1080152.35 | Em andamento
Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de material e execução dos serviços de manutenção, nos prédios e instalçaões onde funcionam Serviços Públicos Municipais no Município de Jaboatão dos Guararapes | RECURSO DO MUNICÍPIO | 1399451.64 | CONSTRUTORA SBM LTDA | 060/2018 SME | 2018-10-18 | 2019-10-18 | 734461.43 | Em andamento
Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de material e execução dos serviços de manutenção, nos prédios e instalçaões onde funcionam Serviços Públicos Municipais no Município de Jaboatão dos Guararapes | RECURSO DO MUNICÍPIO | 1399451.64 | CONSTRUTORA SBM LTDA | 061/2018 SME | 2018-10-10 | 2019-10-10 | 1272111.43 | Em andamento