## 1º TRIMESTRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBRAS PÚBLICAS
ATUALIZAÇÃO | [7 empty] | 2021-04-09
Objeto | Origem do recurso | Valor total | Empresa contratada | Número do Contrato | Data de início | Data prevista para término | Valor total já pago ou percentual de execução financeira | Situação atual da obra
Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de material e execução dos serviços técnicos de pintura, para conservação física e manutenção corretiva nos Prédios Públicos e Instalações onde funcionam Serviços Públicos Municipais no Município de Jaboatão dos Guararapes | RECURSO DO MUNICÍPIO | 4865000 | ALCA ENGENHARIA LTDA | 002/2018 - SEINFRA | 2018-02-23 | 22/02/2020 2ª RENOVAÇÃO (12 MESES) 3ª RENOV 22/02/2021 (12 MESES) | 2549274.22 | EM ANDAMENTO
Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de material e execução dos serviços técnicos de pintura, para conservação física e manutenção corretiva nos Prédios Públicos e Instalações onde funcionam Serviços Públicos Municipais no Município de Jaboatão dos Guararapes | RECURSO DO MUNICÍPIO | 3360000 | CBL EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP | 003/2018 - SEINFRA | 2018-02-23 | 23/02/2020 2ª RENOVAÇÃO (12 MESES) | 2046341.06 | EM ANDAMENTO
Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de material e execução dos serviços técnicos de pintura, para conservação física e manutenção corretiva nos Prédios Públicos e Instalações onde funcionam Serviços Públicos Municipais no Município de Jaboatão dos Guararapes | RECURSO DO MUNICÍPIO | 2440000 | VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA | 004/2018 - SEINFRA | 2018-02-23 | 23/02/2020 2ª RENOVAÇÃO (12 MESES) 3ª REOV 23/02/2021 (12 MESES) | 1959898.83 | EM ANDAMENTO
Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de material e execução dos serviços de manutenção, nos prédios e instalçaões onde funcionam Serviços Públicos Municipais no Município de Jaboatão dos Guararapes | RECURSO DO MUNICÍPIO | 2585667.85 | CBL EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP | 015/2018 - SEINFRA | 2018-05-31 | 31/09/19 CONTRATO PRORROGADO POR 120 DD PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - 11/10/19 RENOV 365 DD | 1398622.88 | ENCERRADO
Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de material e execução dos serviços de manutenção, nos prédios e instalçaões onde funcionam Serviços Públicos Municipais no Município de Jaboatão dos Guararapes | RECURSO DO MUNICÍPIO | 3739587.56 | CONSTRUTORA SBM LTDA | 013/2018 SEINFRA | 2018-05-31 | 31/09/19 CONTRATO PRORROGADO POR 120 DD PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - 11/10/20 RENOV 365 DD | 999198.67 | EM ANDAMENTO
Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de material e execução dos serviços de manutenção, nos prédios e instalçaões onde funcionam Serviços Públicos Municipais no Município de Jaboatão dos Guararapes | RECURSO DO MUNICÍPIO | 2049451.64 | CONSTRUTORA SBM LTDA | 014/2018 SEINFRA | 2018-05-31 | 31/09/20 CONTRATO PRORROGADO POR 120 DD PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - 11/10/19 RENOV 365 DD | 942107.72 | EM ANDAMENTO
Execução de Serviços de Poda de Árvores nos canteiros de ruas e avenidas, praças públicas e órgãos do Município do Jaboatão dos Guararapes. | FONTE 01 | 1349288.22 | Universo Empreendimentos Eireli | 012/2016 | 2016-08-05 | 2021-08-06 | 2537452.39 | EM ANDAMENTO
Execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Jaboatão dos Guararapes - Lote – 01 | FONTE 01 | 25210149.96 | Locar Saneamento Ambiental LTDA | 015/2019 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 29066832.8 | EM ANDAMENTO
Execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Jaboatão dos Guararapes - Lote – 02 | FONTE 01 | 19552636.02 | Via Ambiental Engenharia e Serviços Ltda | 016/2019 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 24865210.7 | EM ANDAMENTO
Contratação direta de serviços de recebimento, tratamento e destinação final de resíduos classe IIA e classe IIB da coleta de lixo do Município de Jaboatão dos Guararapes. | FONTE 01 | 14063400 | Ecopesa Ambiental S/A. | 028/2019 | 2019-11-12 | 2021-11-12 | 11949280.19 | EM ANDAMENTO
Execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Jaboatão dos Guararapes - Lote – 03 | FONTE 01 | 18649876.08 | Loquipe – Locação de Equipamentos e Mão de Obras Ltda | 017/2019 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 21628413.35 | EM ANDAMENTO