## 2º Trimestre
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL – SESUDC – GEMAN / GEDURB
EXERCÍCIO: | 2021
PERÍODO REFERENCIAL: | ABRIL A JULHO
MODALIDADE / | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
Nº LICITAÇÃO |  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO | (R$) | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO
|  |  |  | (R$) | [9 empty] | (R$) |  |  | (R$) | (R$) | (R$) | (R$)
Pregão Presencial nº 012/2015 Processo Administrativo nº 034/2015 | Contratação de Empresa de engenharia para serviços técnicos especializados de manutenção para recuperação de pontos críticos do sistema de drenagem, no município do Jaboatão dos Guararapes. | 003/2016 | ___ | ___ | ___ | 04.307.535/0001-60 | LUZ ENGENHARIA LTDA. | 003/2016 | 2016-03-23 | 12 meses | 3534999.86 | _ | 365 dias | _ | _ | 3.3.90.39 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO
Pregão Presencial | Contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de tapa buraco em PMF em vias urbanas do Municipio de Jaboatão dos Guararapes – Lote 01 | 15/2015 | ___ | ___ | ___ | 00.739.106/0001-01 | BR CONSTRUÇÕES LTDA | 15/2015 | 2015-09-02 | 12 meses | 3860000 | _ | 365 dias | 5148810.58 | 259048.46 | 3.3.90.39 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO
Nº 007/2015 – Processo: 025/2015
Pregão Presencial | Contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de tapa buraco em PMF em vias urbanas do Municipio de Jaboatão dos Guararapes – Lote 02 | 16/2015 | ___ | ___ | ___ | 05.463.276/0001-20 | VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA | 16/2015 | 2015-09-02 | 12 meses | 4000000 | _ | 365 dias | _ | _ | 3.3.90.39 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO
Nº 007/2015 – Processo: 025/2015
Concorrência Nº01/2017 | Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviço complementares de limpeza urbana de áreas planas e de talude, vistorias e proteção de Defesa Civil, fiscalização urbana e ambiental e morros, incluindo o fornecimento de veículos equipamentos no Município de Jaboatão dos Guararapes | 002/2017 | ___ | ___ | ___ | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE | 002/2017 | 2017-06-19 | 12 meses | 14645041.91 | _ | 365 dias | _ | _ | 33.90.39 | 1653320.35 | 1756233.04 | 3099062.27 | 3099062.27 | EM ANDAMENTO
Pregão Presencial Nº 001/2017 – Processo: 002/2017 | Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de engenharia para regularização e melhoria de diversas ruas não pavimentadas localizadas nas regionais administrativas do município de Jaboatão - Lote 02. | 005/2017 | ___ | ___ | ___ | 02.199.283/0001-78 | EMPERTEC | 005/2017 | 2017-11-01 | 12 meses | 3295000 | _ | 365 dias | _ | _ | 33.90.39 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO
Pregão Presencial Nº 001/2017 – Processo: 002/2017 | Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de engenharia para regularização e melhoria de diversas ruas não pavimentadas localizadas nas regionais administrativas do município de Jaboatão - Lote 01. | 006/2017 | ___ | ___ | ___ | 00.739.106/0001-01 | CONSÓRCIO | 006/2017 | 2017-11-22 | 12 meses | 5370000 | _ | 365 dias | _ | _ | 33.90.39 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO
[6 empty] | 11.520.665/0001-42 | BR – SAM
Concorrência Nº002/2017 | Contratação de Empresa de engenharia para serviços técnicos especializados de manutenção para recuperação de pontos críticos do sistema de micro-drenagem, no município do Jaboatão dos Guararapes. (Lote 01: regionais 05,06 e 07 | 009/2017 | ___ | ___ | ___ | 04.307.535/0001-60 | LUZ ENGENHARIA LTDA. | 009/2017 | 2017-11-24 | 12 meses | 6489410.32 | _ | 365 dias | _ | _ | 3.3.90.39 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO
PP nº 015 SEINFRA CPL1 Processo Administrativo nº 129/2019 | Contratação de empresa para serviços de recuperação, manutenção e execução de pavimentação asfaltica em concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ nas regionais administrativas do Municipio de Jaboatão dos Guararapees. | 019/2019 | ___ | ___ | ___ | 02.199.283/0001-78 | EMPERTEC | 019/2019 | 2019-09-27 | 12 meses | 14430000 | _ | 365 dias | _ | _ | 4.4.90.00 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO
CC nº 002 SEINFRA CPL1 Processo Administrativo nº 041.2018.CONC.002.SEINFRA.CPL1 | Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de limpeza de canais (Macrodrenagem) galerias e canaletas do Município de Jaboatão dos Guararapes – Lote 02 | 002/2019 | ___ | ___ | ___ | 00.558.943/0001-34 | SERVITIUM LTDA | 002/2019 | 2019-03-13 | 12 meses | 5571614.01 | _ | 365 dias | _ | _ | 3.3.90.39 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO
CC nº 002 SEINFRA CPL1 Processo Administrativo nº 041.2018.CONC.002.SEINFRA.CPL1 | Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de limpeza de canais (Macrodrenagem) galerias e canaletas do Município de Jaboatão dos Guararapes – Lote 01 | 003/2019 | ___ | ___ | ___ | 03.492.867/0001-08 | CONSTRUTORA EVIDÊNCIA | 003/2019 | 2019-03-13 | 12 meses | 5924835.29 | _ | 365 dias | _ | _ | 33.90.39 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO
Processo Licitatório nº 144.2019 concorrencia 007.seinfra CPL01 | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obras de drenagem e pavimentação em intertravados e asfalto CBUQ em vias urbanas nos bairros de Rio das Velhas e Cajueiro Seco | 003/2020 | ___ | ___ | ___ | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC – CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA | 003/2020 | 2020-03-16 | 2020-09-16 | 2687964.28 | _ | 180 dias | 3304521.76 | _ | 4.4.90.51 |  |  |  |  | ENCERRADO
Processo Administrativo: 121.2020.RDC.001.2020.CPL1 – RDC Eletronico: 001/2020 | Contratação de empresa para serviços de recuperação, manutenção e execução de pavimentação asfaltica em concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ nas regionais administrativas do Municipio de Jaboatão dos Guararapees. | 015/2020 | ___ | ___ | ___ | 02.199.283/0001-78 | EMPERTEC | 015/2020 | 2020-08-07 | 03 meses | 2621352.21 | _ | 120 dias | _ | _ | 4.4.90.51 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO
Processo Licitatório nº 117.2020.PE.038.SIN.CPL5 | Contratação de empresa para serviços de recuperação, manutenção e execução de pavimentação asfaltica em concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ nas regionais administrativas do Municipio de Jaboatão dos Guararapees. | 019/2020 | ___ | ___ | ___ | 02.199.283/0001-78 | EMPERTEC | 019/2020 | 2020-08-12 | 12 meses | 5389000 | _ | 365 dias | _ | _ | 4.4.90.00 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO
Processo Licitatório nº 117.2020.PE.038.SIN.CPL5 | Contratação de empresa para serviços de recuperação, manutenção e execução de pavimentação asfaltica em concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ nas regionais administrativas do Municipio de Jaboatão dos Guararapees. | 020/2020 | ___ | ___ | ___ | 02.199.283/0001-78 | EMPERTEC | 020/2020 | 2020-08-12 | 12 meses | 4970000 | _ | 365 dias | _ | _ | 4.4.90.00 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO
Processo Administrativo: 121.2020.RDC.001.2020.CPL1 – RDC Eletronico: 001/2020 | Contratação de empresa para serviços de recuperação, manutenção e execução de pavimentação asfaltica em concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ nas regionais administrativas do Municipio de Jaboatão dos Guararapees. | 012/2020 | ___ | ___ | ___ | 06.204.246/0001-61 | ECAM | 012/2020 | 2020-08-07 | 03 meses | 2827232.13 | _ | 120 dias | _ | _ | 4.4.90.51 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO
Processo Administrativo: 121.2020.RDC.001.2020.CPL1 – RDC Eletronico: 001/2020 | Contratação de empresa para serviços de recuperação, manutenção e execução de pavimentação asfaltica em concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ nas regionais administrativas do Municipio de Jaboatão dos Guararapees. | 014/2020 | ___ | ___ | ___ | 06.204.246/0001-61 | ECAM | 014/2020 | 2020-08-07 | 03 meses | 2601249.28 | _ | 120 dias | _ | _ | 4.4.90.51 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO
Processo Licitatório nº 117.2020.PE.038.SIN.CPL5 | Contratação de empresa para serviços de recuperação, manutenção e execução de pavimentação asfaltica em concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ nas regionais administrativas do Municipio de Jaboatão dos Guararapees. | 018/2020 | ___ | ___ | ___ | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC – CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA | 018/2020 | 2020-08-12 | 12 meses | 5114974.77 | _ | 365 dias | _ | _ | 4.4.90.00 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO